## Backlog del Producto
| Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | Lociones SyS | [12 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | Jaime Zapata | [12 empty] | Terminado
Eliminado
| EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
| ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
usuario (Camilo) | EPIC01 | Administrador | Crear o administrar los usuarios registrados | llevar el control sobre los usuarios que estan regitrados y los datos de estos y los nuevos a registrar | ADMIN-01 | Administrador | Tener registro de los usuarios | Agilizar la verificacion de los clientes con los datos necesarios para facturacion y envio de productos | creacion de usuario, creacion de usuario
| EPIC02 | Administrador | Gestionar la compra de insumos | facilitar la infomacion sobre compra de insumos : cantidad, precio y proveedores | ADMIN-02 | Administrador | llevar control sobre los insumos | Facilitar la informacion de provedores y gastos de produccion y margenes de utilidades | compra de insumos, mostrar margen de ganacia
| EPIC03 | Administrador | Verificar ventas | tener acceso a los registros de cantidad de ventas , cientes , margen de utlidad , y guias de distribucion | ADMIN-03 | Administrador | Tener control estadistico de ventas e infomacion sobre la distibuccion de los productos | Tener registro de las ventas, Conocer las guias de distribucion y reparto del producto | mostrar cantidad de ventas, distribucinion del producto
| EPIC04 | Usuario | Informar productos disponibles | mostrar a los usuarios los productos disponibles , precios, ofertas y cantidades adquiridas | COM-01 | Cliente | mostrar los productos disponibles y precios | Minimizar el tiempo en buscar y escoger , Adquirir el valor o descuento como distribuidor | Selecciona cantidad de productos, Cierre ventas
clientes (Laura) | EPIC05 | usuario | Registrar mis datos como distribuidor | realizar pedidos | ADMIN-04 | Administrador | llevar un control de clientes | dar seguimiento y control del mismo | validar clientes, guardarlos, realizar bases de datos.
| EPIC06 | usuario | elegir la cantidad de fragancias | enviar pedido de ventas al administrador | COM-02 | cliente | enviar el pedido de fragancias | realizar pedido de manera virtual y no ir a la tienda | agregar cantidad, modficar y eliminar fragancias, agg al carrito de compras
| EPIC07 | usuario | poder modificar los datos personales en la pagina | estar enterado de promociones. | ADMIN-05 | Administrador | llevar un control de los datos de los clientes | dar control y seguimiento de los mismos | agregar datos, actualizar, eliminar y consultar
| EPIC08 | usuario | gestionar los pedidos | llevar un control del mismo | ADMIN-06 | Administrador | llevar un control de compras | dar control y seguimiento de los mismos | actualizar, crear y consultar datos de compras
| EPIC09 | usuario | visualizar el estado del pedido | realizar seguimiento a la transportadora | COM-03 | cliente | realizar pedido | facilitar desplazamiento. | consultar y realizar pedidos online
producto (Maria) | EPIC010 | Administrador/ Usuario | Crear la referencia para cada fragancia con sus caracteristicas | Llevar control de las ventas, facilitar el proceso de facturación y las compras de insumos de acuerdo a la oferta y demanda | COM-04 | Cliente | Seleccionar el producto solicitado | Realizar la compra y porteriormente el pago | Selecciona el producto
[5 empty] | ADMIN-07 | Administrador | Tener registro de los productos solicitados | Fabricacion del producto y despachos del mismo. | Cierre ventas
| EPIC011 | Administrador/ usuario | Crear la referencia para el tamaño de las dos presentaciones por cada producto | Tener control del inventario, mayor orden y agilidad para realizar los pedidos de embalaje | COM-05 | Cliente | Seleccionar el tamaño | Escoger el tamaño adecuado a sus necesidades | Selecciona el tamaño
[5 empty] | ADMIN-08 | Administrador | Llevar control de los tamaños solicitados | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
| EPIC012 | Administrador/ usuario | Escoger la cantidad | conservar el ejercicio de ventas a distribuidores o al por mayor | COM-06 | Cliente | Seleccionar la cantidad | Adquirir el valor o descuento como distribuidor | Selecciona la cantidad
[5 empty] | ADMIN-09 | Administrador | Llevar control de la cantidad solicitada | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
| EPIC013 | Administrador/ usuario | Seccionar fragancias femeninas y masculinas | Llevar registro de lo que mas se vende | COM-07 | Cliente | Agilizar el despliegue de las fragancias de la misma casa para cada genero | Minimizar el tiempo en buscar y escoger | Selecciona fragancia femenina o masculina
[5 empty] | ADMIN-10 | Administrador | Tener control estadisticas de ventas | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
Existencias (Carolina) | EPIC014 | usuario | gestionar la cantidad de lociones disponibles | tener un inventario | COM-08 | cliente | saber que lociones hay disponibles | realizar el proceso de compra | verificar, agregar al carrito, mensaje de alerta en caso tal no halla disponible la cantidad solicitada.
| EPIC015 | usuario | guardar informacion de los proveedores | llevar un control del mismo | ADMIN-11 | Administrador | actualizar las listas de producto disponible | faciliar el proceso de venta | actualizar, crear, y eliminar
ventas (Santiago) | EPIC016 | Administrador/ Usuario | Probadores y/o muestra | los clientes puedan probar las fragancias antes de comprarlas, y así decidir si hacerse con ellas o no | COM-09 | Cliente | marca de fragancias | fragancia seleccionada | Selecciona el producto
[5 empty] | ADMIN-12 | Administrador | Tener registro de los productos solicitados | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
| EPIC017 | Administrador/ usuario | cristal que sirvan de soporte para probar el olor del perfume. | para utilizar un blotter, se debe rociar o aplicar una pequeña cantidad de perfume en el papel y dejar que se seque por unos segundos | COM-10 | Cliente | muestras de perfumes | opinion sobre la muestra | aceptacion de producto
[5 empty] | ADMIN-13 | Administrador | Tener registro de los productos solicitados | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
| EPIC018 | Administrador/ usuario | frascos de lociones y su tamaños que los usuarios prefieren | generalmente se pueden identificar algunos tamaños de frascos de lociones que son populares entre los consumidores | COM-11 | Cliente | elige tamaño | Escoger el tamaño adecuado a sus necesidades | Selecciona el tamaño
[5 empty] | ADMIN-14 | Administrador | Llevar control de los tamaños solicitados | Tener registro de las ventas | Cierre ventas
| EPIC019 | Administrador/ usuario | facilidad de pagos | incluyendo las lociones. Muchos consumidores buscan opciones de pago flexibles que les permitan comprar una loción sin tener que hacer un pago único grande. | COM-12 | Cliente | el usuario elige compra por unidad o al por mayor | Realizar la compra y porteriormente el pago | transacciones o contraentrega
[5 empty] | ADMIN-15 | Administrador | Tener control estadisticas de ventas | Tener registro de las ventas | Cierre ventas

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")